## Admin
SERVICIOS GENERALES
|  | Estado | Fecha | Corección | Días
Dashboard | [5 empty] | Inicio de correcciones | 2025-10-07
| Ordenar y homologar sidebar (revisar versión original) | ❎ | 2025-10-07 |  |  | Fin de correcciones
Días en corrección
Visitas Técnicas
| Visitas técnicas - nueva visita técnica: el cliente tiene que ser un dropdown | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ❎ | 37 | 100%
| Visitas técnicas - ver - materiales: los materiales seleccionados tienen que autocompletar el campo de "Unidad" | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ⌛ | 0
| Visitas técnicas - ver - materiales: cuando agrego un material, no se ve se nombre en la lista | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ✅ | 0
| Visitas técnicas - ver - Herramientas: las herramientas seleccionados tienen que autocompletar el campo de "Unidad" | ❎ | 2025-10-07 |  |  | TOTAL | 37 | 100%
| Visitas técnicas - ver - Herramientas: cuando escojo una herramienta, la tengo que escoger 2 veces porque no se selecciona | ❎ | 2025-10-07
| Visitas técnicas - ver: revisar formato de exportación | ❎ | 2025-10-07
| Visitas Técnicas: solo deben ser 3 estados: Pendiente / Completada / Cancelada | ❎ | 2025-10-07
| No se está guardando cuando ingreso información o le falta un botón de "Guardar" a la sección de Visita técnica - ver | ❎ | 2025-10-07
Órdenes de Trabajo
| Órdenes de trabajo - Nueva orden de trabajo: cuando se selecciona una visita técnica de origen, no se autocompleta el campo de "Técnico asignado" ni el costo estimado | ❎ | 2025-10-07
| Órdenes de trabajo - Nueva orden de trabajo: no se visualiza los nombres de los materiales / el total estimado tiene que estar en nuevo sol | ❎ | 2025-10-07
| Órdenes de trabajo - Nueva orden de trabajo: los campos de "Agregar nuevo material" y "Agregar nueva herramienta" tienen que ser un combobox | ❎ | 2025-10-07
| Órdenes de trabajo: no se puede ver ni editar ninguna orden de trabajo | ❎ | 2025-10-07
| Órdenes de trabajo: Cuando se reasigna a un técnico, cambia la información mostrada (columnas de Orden de compra, tipo/visita, estado, progreso) y el técnico sigue siendo el mismo | ❎ | 2025-10-07
Reportes
| Reportes: Demora mucho en cargar o no carga | ❎ | 2025-10-07
| Reportes: implementar funcionalidad para "Explotar Completo" | ❎ | 2025-10-07
Inventario
| Inventario - materiales - Solicitudes: agregar filtros por estado, por técnico, por órden de trabajo, por fecha | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Materiales - + Nueva Solicitud: agregar un buscador para los materiales disponibles | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas - Solicitudes: agregar filtros por estado, por técnico, por órden de trabajo, por fecha | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas: agregar funcionalidad a los botones de acción de "Ver Detalles" y "Editar" | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas - Solicitudes: darle funcionalidad correcta al botón de "Marcar como Devuelta" | ❎ | 2025-10-07
Gantt
| Gantt: las órdenes de trabajo mostradas deben ser acorde a las fechas mostradas, es decir, si ya se culminó y pasó la fecha de culminación, no se deberían mostrar / los filtros de días tienen que ser por fecha y tienen que afectar las fechas mostradas | ❎ | 2025-10-07
Permisos
| Permisos personal - + Nueva solicitud: se crashea | ❎ | 2025-10-07
Boletas de Pago
| Boletas de pago - + Subir boleta: se tiene que poder escoger el año 2025, y se debe actualizar año a año | ❎ | 2025-10-07
| Boletas de pago - + Subir boleta: no se guarda nada cuando se sube una boleta | ❎ | 2025-10-07
| Boletas de pago: revisar fórmula de cálculo de las horas extras (fórmula real es salario base / 30; ese resultado / 8 (horas trabajadas aprox); ese sería el valor de la hora trabajada) | ❎ | 2025-10-07
Clientes
| Clientes: se está jalando mal la información en esta sección (valores vacíos, undefined o NaN) | ❎ | 2025-10-07
| Clientes - ver detalles: agregar funcionalidad a botones de Ver Historial de Órdenes de trabajo y Editar Cliente | ❎ | 2025-10-07
| Clientes: se tiene que activar cliente por cliente, cuando se registran deberían crearse ya activos / cuando se "Activan" la información desaparece o aparece como "undefined" | ❎ | 2025-10-07
Presupuestos
| Presupuestos - Nuevo presupuesto: el campo de cliente no está buscando correctamente y cuando se escoge uno se crashea | ❎ | 2025-10-07
| Presupuestos - Nuevo presupuesto: los ítems del presupuesto tienen que estar divididos en 3 secciones: 1 Materiales / 2 Herramientas / 3 Mano de obra. Y en cada uno, sus buscadores respectivos deben buscar de acuerdo a la sección en donde estén, estos buscadores de ítems tienen que ser combobox para poder encontrar más fácilmente los ítems a agregar | ❎ | 2025-10-07
| Presupuestos: Solo deben haber 3 estados: Pendiente / Aprobado / Rechazado. NADA MÁS, los "Pendientes" son los generados por un supervisor y no deben tener precios, tiene que asignarlos | ❎ | 2025-10-07
| Presupuestos: el botón de "Precios" abre la vista de "´Nuevo Presupuesto", este botón debe ser un "Editar" del presupuesto | ❎ | 2025-10-07
| Presupuestos: eliminar el botón "Duplicar" | ❎ | 2025-10-07
| Presupuestos - ver: eliminar los botones de "Enviar por Email" y "Duplicar" (CONSIDERAR LOS ESTADOS DE LOS PRESUPUESTOS) | ❎ | 2025-10-07
| Presupuestos - ver: implementar el botón de "Descargar PDF" | ❎ | 2025-10-07
Configuración
Usuarios
| Usuarios - ver detalles: revisar formato original | ❎ | 2025-10-07

## Supervisor
SERVICIOS GENERALES
|  | Estado | Fecha | Corección | Días
Dashboard | [5 empty] | Inicio de correcciones | 2025-10-07
| Ordenar y homologar sidebar (revisar versión original) | ❎ | 2025-10-07 |  |  | Fin de correcciones
Días en corrección
Visitas Técnicas
| Visitas técnicas - nueva visita técnica: el cliente tiene que ser un dropdown | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ❎ | 33 | 100%
| Visitas técnicas - Ver detalles - materiales: los materiales seleccionados tienen que autocompletar el campo de "Unidad" | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ⌛ | 0
| Visitas técnicas - Ver detalles - materiales: cuando agrego un material, no se ve se nombre en la lista | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ✅ | 0
| Visitas técnicas - Ver detalles - Herramientas: las herramientas seleccionados tienen que autocompletar el campo de "Unidad" | ❎ | 2025-10-07 |  |  | TOTAL | 33 | 100%
| Visitas técnicas - Ver detalles - Herramientas: cuando escojo un | ❎ | 2025-10-07
| Visitas técnicas - Ver detalles: revisar exportación en PDF | ❎ | 2025-10-07
| Visitas técnicas - Ver detalles: Darle funcionalidad al botón "Generar cotización", tiene que obtener los materiales, herramientas y personal, considerando el formato de la sección de "Presupuestos" y generar uno, NO DEBE FIGURAR PRECIOS, solo los ítems necesarios | ❎ | 2025-10-07
| Visitas técnicas - Ver detalles: para que esté en estado "Completada", se tienen que haber llenado todos los campos | ❎ | 2025-10-07
| Visitas técnicas - Ver detalles - Resumen: Ver formato original | ❎ | 2025-10-07
| Visitas Técnicas: solo deben ser 3 estados: Pendiente / Completada / Cancelada | ❎ | 2025-10-07
Órdenes de Trabajo
| Visitas Técnicas: solo deben ser 3 estados: Pendiente / Completada / Cancelada | ❎ | 2025-10-07
| Órdenes de trabajo: los botones "Ver" y "Editar" no funcionan | ❎ | 2025-10-07
| Órdenes de trabajo - Nueva orden de trabajo: se crashea | ❎ | 2025-10-07
| Órdenes de trabajo: Cuando se reasigna a un técnico, cambia la información mostrada (columnas de Orden de compra, tipo/visita, estado, progreso) y el técnico sigue siendo el mismo | ❎ | 2025-10-07
Reportes
| Reportes: Demora mucho en cargar o no carga | ❎ | 2025-10-07
Inventario
| Inventario - materiales: no debe aparecer el card de "Valor Inventario" ni los valores en los cards de los materiales | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - materiales: no debe poder modificar el stock | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - materiales - Solicitudes: agregar filtros por estado, por técnico, por órden de trabajo, por fecha | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - materiales - Agregar nuevo material: no coloca precio unitario | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Materiales - + Nueva Solicitud: agregar un buscador para los materiales disponibles | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas - Solicitudes: agregar filtros por estado, por técnico, por órden de trabajo, por fecha | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas - Solicitudes: darle funcionalidad correcta al botón de "Marcar como Devuelta" | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas: eliminar botón de "+ Nueva Herramienta" | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas: solo las puede visualizar, no las puede ni editar ni eliminar | ❎ | 2025-10-07
Gantt
| Gantt: las órdenes de trabajo mostradas deben ser acorde a las fechas mostradas, es decir, si ya se culminó y pasó la fecha de culminación, no se deberían mostrar / los filtros de días tienen que ser por fecha y tienen que afectar las fechas mostradas | ❎ | 2025-10-07
Boletas de Pago
| Boletas de pago: implementar esta sección (es solo visualización y son sus propias boletas de pago) | ❎ | 2025-10-07
Clientes
| Clientes: se está jalando mal la información en esta sección (valores vacíos, undefined o NaN) | ❎ | 2025-10-07
| Clientes - ver detalles: agregar funcionalidad a botones de Ver Historial de Órdenes de trabajo y Editar Cliente | ❎ | 2025-10-07
| Clientes: se tiene que activar cliente por cliente, cuando se registran deberían crearse ya activos / cuando se "Activan" la información desaparece o aparece como "undefined" | ❎ | 2025-10-07
| Clientes - Tarjetas: la vista de cards no muestra nada de información o muy poca (dependiendo de si se activó o no el cliente) | ❎ | 2025-10-07
Presupuestos
| Presupuestos - Nuevo presupuesto: el campo ed cliente no está buscando correctamente y cuando se escoge uno se crashea | ❎ | 2025-10-07
| Presupuestos - Nuevo presupuesto: los ítems del presupuesto tienen que estar divididos en 3 secciones: 1 Materiales / 2 Herramientas / 3 Mano de obra. Y en cada uno, sus buscadores respectivos deben buscar de acuerdo a la sección en donde estén, estos buscadores de ítems tienen que ser combobox para poder encontrar más fácilmente los ítems a agregar | ❎ | 2025-10-07

## RR.HH.
SERVICIOS GENERALES
|  | Estado | Fecha | Corección | Días
Dashboard | [5 empty] | Inicio de correcciones | 2025-10-07
Fin de correcciones
Días en corrección
Permisos
| Implementar: Permisos Personal / Boletas de pago. Siguiendo el formato original (VER ANOTACIONES ANTERIORES) | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ❎ | 4 | 100%
[6 empty] | ⌛ | 0
[6 empty] | ✅ | 0
[6 empty] | TOTAL | 4 | 100%
Boletas de Pago
| Implementar: Permisos Personal / Boletas de pago. Siguiendo el formato original (VER ANOTACIONES ANTERIORES) | ❎ | 2025-10-07
Usuarios
| REVISAR ANOTACIONES ANTERIORES PARA: CLIENTES / USUARIOS | ❎ | 2025-10-07
Clientes
| REVISAR ANOTACIONES ANTERIORES PARA: CLIENTES / USUARIOS | ❎ | 2025-10-07

## Técnico
SERVICIOS GENERALES
|  | Estado | Fecha | Corección | Días
Dashboard | [5 empty] | Inicio de correcciones | 2025-10-07
Fin de correcciones
Días en corrección
Mis Visitas Técnicas
| Mis Visitas Técnicas: Revisar versión original / SOLO DEBE VER LAS V.T. ASIGNADAS (se tiene que visualizar el SOLPE) / Considerar anotaciones anteriores | ❎ | 2025-10-07 |  |  | ❎ | 11 | 100%
[6 empty] | ⌛ | 0
[6 empty] | ✅ | 0
[6 empty] | TOTAL | 11 | 100%
Órdenes de Trabajo
| Órdenes de trabajo: Revisar versión original / No deben poder editar las órdenes de trabajo, solo ver y registrar sus avances / SOLO DEBE VER LAS V.T. ASIGNADAS / Considerar anotaciones anteriores | ❎ | 2025-10-07
Mis Reportes
| Mis reportes - crear reportes: el formato tiene que ser el mismo que está en la sección de Órdenes de trabajo - ver - Nuevo Reporte | ❎ | 2025-10-07
| Mis Reportes: falta el botón de Historial | ❎ | 2025-10-07
Inventario
| Inventario - Materiales - Solicitudes: solo debe ver SUS solicitudes y sus estados | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Materiales - + Nueva Solicitud: agregar un buscador para los materiales disponibles | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas: No debe ver el valor de las herramientas | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas - Solicitudes: solo debe ver SUS solicitudes y sus estados | ❎ | 2025-10-07
| Inventario - Herramientas - + Solicitar herramientas: agregar un buscador para las herramientas disponibles | ❎ | 2025-10-07
Permisos
| Permisos - + Solicitar Permiso: No puede crear una solicitud (da error) | ❎ | 2025-10-07
Boletas de Pago
| Boletas de pago: Solo debe ser visual, no debe poder editar ni agregar nada, solo visualizar sus boletas subidas con el formato respectivo | ❎ | 2025-10-07

## General
****NOMBRE DEL PROYECTO****
| Estado | Fecha
|  |  | ❎ | 0
|  |  | ⌛ | 0
|  |  | ✅ | 0
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | ❎ | 85 | 100%
|  |  | ⌛ | 0
|  |  | ✅ | 0
|  |  | TOTAL | 85 | 100%

## Validaciones (hidden)
Estado
❎
⌛
✅